## Sheet1
任务 | 分派 | 任务描述 | 执行条件 | 开发定义 | 使用定义 | 问题 | 计划完成时间 | 完成时间 | 完成确认
汇康：工作单 | 刘紫剑 | 分页，选项卡 | 项目详细设计说明书 页面原型 项目环境 | 参见“工作安排”页面功能 |  | 开发未完成 | 2012-06-02
汇康：电子档案 | 刘紫剑 | 页面整合 数据导入暂缓 | 同上 | 参见“电子档案”页面功能 |  | 待明确 | 2012-06-02
汇康：健康管理 | 刘紫剑 | 数据录入 页面展现整合 评估 | 同上 | 参见“健康管理”页面功能 |  | 开发未完成 | 2012-06-02
汇康：预约干预 | 刘紫剑 | 预约干预添加 | 同上 | 参见“预约干预”页面功能 |  | 未启动 | 2012-06-02
汇康：日程计划 | 刘紫剑 | 私人日程添加 日程展现页面整合 | 同上 | 参见“日程计划”页面功能 |  | 未启动 | 2012-06-02
汇康：邮件系统 | 门宝鑫 | 收件箱 发件箱 草稿 发送邮件 | 同上 | 参见“邮件发送”页面功能 |  | 开发未完成 | 2012-06-02
汇康：短息系统 | 门宝鑫 | 发件箱 草稿 发送短信 | 同上 | 参见“短信发送”页面功能 |  | 未启动 | 2012-06-02
汇康：模板管理 | 门宝鑫 | 邮件模板 短信模板 | 同上 | 待定 |  | 未启动 | 2012-06-08
汇康：用户系统 | 范炎武 | 用户系统 登录 退出 | 登录状态维护 | 登录流程 用户添加流程 登录状态维护 用户信息编辑 用户新增 |  |  | 2012-06-08